## 1-整体管理
制定项目章程-制定项目管理计划-指导与管理项目工作-监控项目工作-实施整体变更控制-结束项目或阶段
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、制定项目章程 | ①项目工作说明书 ②商业论证 ③协议 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①专家判断 ②引导技术 | ①项目章程 | 项目章程一般不会变，范围变更不会导致章程变化
2、制定项目管理计划 | ①项目章程 ②其他过程的输出结果 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②引导技术 | ①项目管理计划
3、指导与管理项目工作 | ①项目管理计划 ②批准的变更请求 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②项目管理信息系统 ③会议 | ①可交付成果 ②工作绩效数据 ③变更请求 ④项目管理计划（更新） ⑤项目文件（更新）
4、监控项目工作 | ①项目管理计划 ②进度预测 ③成本预测 ④确认的变更 ⑤工作绩效信息 ⑥事业环境因素 ⑦组织过程资产 | ①专家判断 ②分析技术 ③项目管理信息系统 ④会议 | ①变更请求 ②工作绩效报告 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新）
5、实施整体变更控制 | ①项目管理计划 ②工作绩效报告 ③变更请求 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①专家判断 ②会议 ③变更控制工具 | ①批准的变更请求 ②变更日志 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新）
6、结束项目或阶段 | ①项目管理计划 ②验收的可交付成果 ③组织过程资产 | ①专家判断 ②分析技术 ③会议 | ①最终产品、服务或成果移交 ②组织过程资产（更新）

## 2-范围管理
规划范围管理-收集需求--定义范围-创建 WBS-确认范围-控制范围
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、规划范围管理 | ①项目管理计划 ②项目章程 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②会议 | ①范围管理计划 ②需求管理计划
2、收集需求 | ①范围管理计划 ②需求管理计划 ③干系人管理计划 ④干系人登记册 ⑤项目章程 | ①访谈 ②焦点小组 ③引导式研讨会 ④群体创新技术 ⑤群体决策技术 ⑥问卷调查 ⑦观察 ⑧原型法 ⑨标杆对照 ⑩系统交互图 回文件分析 | ①需求文件 ②需求跟踪矩阵
3、定义范围 | ①范围管理计划 ② 项目章程 ③需求文件 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②产品分析 ③备选方案识别 ④引导式研讨会 | ①项目范围说明书 ②项目文件（更新）
4、创建 WBS | ①范围管理计划 ②项目范围说明书 ③需求文件 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①分解 ②专家判断 | ①范围基准 ②项目文件（更新）
5、确认范围 | ①项目管理计划 ②需求文件 ③需求跟踪矩阵 ④核实的可交付成果 ⑤工作绩效数据 | ①检查 ②群体决策技术 | ①验收的可交付成果 ②变更请求 ③工作绩效信息 ④项目文件（更新）
6、控制范围 | ①项目管理计划 ②需求文件 ③需求跟踪矩阵 ④工作绩效数据 ⑤组织过程资产 | ①偏差分析 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） ⑤组织过程资产（更新）
确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程
范围确认主要作用是：使验收过程具有客观性，同时通过验收，提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性
每一个工作包只能属于一个控制账户。但是每个控制账户可能包含一个或多个工作包

## 3-进度管理
规划进度管理-定义活动-排列活动顺序-估算活动资源-估算活动持续时间-制定进度计划-控制进度
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、规划进度管理 | ①项目管理计划 ②项目章程 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②分析技术 ③会议 | ①进度管理计划
2、定义活动 | ①进度管理计划 ②范围基准 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①分解 ②滚动式规划 ③专家判断 | ①活动清单 ②活动属性 ③里程牌清单
3、排列活动顺序 | ①进度管理计划 ②活动清单 ③活动属性 ④里程碑清单 ⑤项目范围说明书 ⑥事业环境因素 ⑦组织过程资产 | ①紧前关系绘图法（PDM） ②确定依赖关系 ③利用时间提前量与滞后量 | ①项目进度网络图 ②项目文件（更新）
4、估算活动资源 | ①进度管理计划 ②活动清单 ③活动属性 ④资源日历 ⑤风险登记册 ⑥活动成本估算 ⑦事业环境资源 ⑧组织过程资产 | ①专家判断 ②备选方案分析 ③发布的估算数据 ④自下而上估算 ⑤项目管理软件 | ①活动资源需求 ②资源分解结构 ③项目文件（更新）
5、估算活动持续时间 | ①进度管理计划 ②活动清单 ③活动属性 ④活动资源需求 ⑤资源日历 ⑥项目范围说明书 ⑦风险登记册 ⑧资源分解结构 ⑨事业环境因素 ⑩组织过程资产 | ①专家判断 ②类比估算 ③参数估算 ④三点估算 ⑤ 群体决策技术 ⑥储备分析 | ①活动持续时间估算 ②项目文件（更新）
6、制定进度计划 | ① 进度管理计划 ②活动清单 ③活动属性 ④项目进度网络图 ⑤活动资源需求 ⑥资源日历 ⑦活动持续时间估算 ⑧项目范围说明书 ⑨风险登记册 ⑩项目人员分派 @资源分解结构 ⑩事业环境因素 ⑩组织过程资产 | ①进度网络分析 ②关键路径法 ③关键链法 ④资源优化技术 ⑤建模技术 ⑥提前量和滞后量 ⑦ 进度压缩 ⑧进度计划编制工具 | ①进度基准 ②项目进度计划 ③进度数据 ④项目日历 ⑤项目管理计划（更新） ⑥项目文件（更新）
7、控制进度 | ①项目管理计划 ②项目进度计划 ③工作绩效数据 ④项目日历 ⑤进度数据 ⑥组织过程资产 | ①绩效审查 ②项目管理软件 ③资源优化技术 ④建模技术 ⑤提前量和滞后量 ⑥进度压缩 ⑦进度计划编制工具 | ①工作绩效信息 ②进度预测 ③变更请求 ④项目管理计划（更新） ⑤项目文件（更新） ⑥组织过程资产（更新）

## 4-成本管理
规划成本管理--估算成本--制定预算--项目成本控制
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、规划成本管理 | ①项目管理计划 ②项目章程 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②分析技术 ③会议 | ①成本管理计划
2、估算成本 | ①成本管理计划 ②人力资源管理计划 ③范围基准 ④项目进度计划 ⑤风险登记册 ⑥事业环境因素 ⑦组织过程资产 | ①专家判断 ②类比估算 ③参数估算 ④自下而上估算 ⑤三点估算 ⑥储备分析 ⑦质量成本 ⑧项目管理软件 ⑨卖方投标分析 ⑩群体决策技术 | ①活动成本估算 ②估算依据 ③项目文件更新
3、制定预算 | ①成本管理计划 ②范围基准 ③活动成本估算 ④估算依据 ⑤项目进度计划 ⑥资源日历 ⑦风险登记册 ⑧协议 ⑨组织过程资产 | ①成本汇总 ②储备分析 ③专家判断 ④历史关系 ⑤资源限制平衡 | ①成本基准 ②项目资金需求 ③项目文件（更新）
4、控制成本 | ①项目管理计划 ②项目资金需求 ③工作绩效数据 ④组织过程资产 | ①挣值管理 ②预测 ③完工尚需绩效指数 ④绩效审查 ⑤项目管理软件 ⑥储备分析 | ①工作绩效信息 ②成本预测 ③变更请求 ④项目管理计划（更新） ⑤项目文件（更新） ⑥组织过程资产（更新）
测试成本属于评价成本

## 5-质量管理
制订项目质量计划--项目质量保证--项目质量控制
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、制订项目质量计划 | ①项目管理计划 ②干系人登记册 ③风险登记册 ④需求文件 ⑤事业环境因素 ⑥组织过程资产 | ①成本效益分析 ②质量成本 ③七种质量工具 ④标杆对照 ⑤实验设计 ⑥统计抽样 ⑦其他质量规划工具 ⑧会议 | ①质量管理计划 ②过程改进计划 ③质量核对单 ④质量测量指标 ⑤项目文件（更新） | 质量管理可能遇到的问题 （1）质量保证人员经验不足； （2）没有制定和实施合理的、可操作性的质量管理计划（或进度计划代替了整个项目的质量管理计划）； （3）项目经理在项目质量管理方面的经验欠缺； （4）进度计划制定的不合理（或进度计划安排过于紧张）； （5）测试过程的阶段安排不合理，软件系统的测试时间不足； （6）需求分析、系统设计阶段的质量控制可能不到位、缺少评审环节； （7）测试过程中配置管理工作未到位； （8）项目缺乏质量标准和质量规范； （9）没有建立项目的质量保证体系； （10）在质量管理中，没有采用合适的工具、技术和方法； （11）项目在需求分析阶段对用户的需求分析提炼精度不够，没有挖掘到部分重要的需求 （12）由于文档的不完备，一方面导致用户不能解决一些使用问题， 另一方面还使得维护工作的效率提不高 （13）仅向用户提交测试报告而没有提交全面质量管理进展情况报告（或实施报告） （14）沟通方式单一或不全面，容易误导用户，致用户不必要的担心。
2、项目质量保证 | ①质量管理计划 ②过程改进计划 ③质量测量指标 ④质量控制测量结果 ⑤项目文件 | ①质量管理和控制工具 ②质量审计 ③过程分析 | ①变更请求 ②项目管理计划（更新） ③项目文件（更新） ④组织过程资产（更新） | 针对性的解决措施 （1）应使用有相关行业经验、项目经验和质量管理经验的质量保证人员； （2）应该科学制定和实施质量管理计划； （3）重视软件项目的测试环节，安排必要的时间， 采用合理的方法进行充分测试； （4）应加强需求和设计方案的评审和质量控制工作； （5）应重视软件开发过程中的质量保证工作，采用相应的工具和技术，避免将检查、测试作 为项目质量保证的唯一方法； （6）应加强项目实施过程中的配置管理工作； （7）应建立项目的质量管理体系，包括制定可行的过程规范和质量目标、质量标准； （8）对发现的缺陷进行统计分析，确保软件质量； （9）提出合理有效的质量整改措施（如建议的纠正措施、对项目计划可能的更新等）； （10）为项目组成员提供质量管理要求方面的培训（或指导）； （11）加强与客户在质量管理方面的沟通和交流等；
3、项目质量控制 | ①项目管理计划 ②质量测量指标 ③质量核对单 ④工作绩效数据 ⑤批准的变更请求 ⑥可交付成果 ⑦项目文件 ⑧组织过程资产 | ①14 种基本质量工具 【鱼骨图】 ②统计抽样 ③检查 ④审查已批准的变更请求 | ①质量控制测量结果 ②确认的变更 ③核实的可交付成果 ④工作绩效信息 ⑤变更请求 ⑥项目管理计划（更新） ⑦项目文件（更新） ⑧组织过程资产（更新） | 如何控制产品的质量: 1强有力的领导2建立组织级项目管理体系3建立组织级质量管理体系4建立项目级激励制度5理解质量成6提高项目文档质量（项目文档应有针对性、精确性、清晰性、完整性、灵活性、可追溯性）7发展和遵从成熟度模型
|  | 控制质量的图表有以下：分层图表法、排列图法、因果分析图法、散布图法、直方图法、控制图法， 关系图法、 KJ图法、系统图法、矩阵图法、矩阵数据分析法。PDPC法、网络图法 |  | 质量保证应该贯穿于整个项目生命期，项目经理不能担任 QA
六西格玛的优越之处在于从项目实施过程中改进和保证质量，培养了员工的质量意识，并且把质量意识融入企业文化中
质量审计应该是预先计划，不应该是随机

## 6-人力资源管理
项目人力资源计划编制-组建项目团队-项目团队建设-管理项目团队
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、项目人力资 源计划编制 | ①项目管理计划 ②活动资源需求 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①组织图与职位描述 ②人际交往 ③组织理论 ④专家判断 ⑤会议 | ①项目人力资源计划
2、组建项目团队 | ①项目人力资源计划 ②环境和组织因素 ③组织过程资产 | ①预分派 ②谈判 ③招募 ④虚拟团队 ⑤多标准决策分析6采购 | ①项目人员分派 ②资源日历 ③ 项目管理计划（更 新）
3、项目团队建设 | ①人力资源管理计划 ②项目人员分派 ③资源日历 | ①人际关系技能 ②培训 ③团队建设活动 ④基本规则 ⑤集中办公 ⑥认可与奖励 ⑦人事测评工具 | ①团队绩效评价 ②事业环境因素（更 新）
4、管理项目团队 | ①人力资源管理计划 ②项目人员分派 ③团队绩效评价 ④问题日志 ⑤工作绩效报告 ⑥组织过程资产 | ①观察和交谈 ②项目绩效评估 ③冲突管理 ④人际关系技能 | ①变更请求 ②项目管理计划（更新） ③项目文件（更新） ④事业环境因素（更新） ⑤组织过程资产（更新）
建设项目团队依次经历5个阶段：形成期、震荡期、正规期（规范期）、表现期（发挥期），结束期

## 7-沟通和项目干系人管理
规划沟通管理-管理沟通-控制沟通
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、规划沟通管理 | ①项目管理计划 ②干系人登记册 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①沟通需求分析 ②沟通技术 ③沟通模型 ④沟通方法 ⑤会议 | ①沟通管理计划 ②项目文件（更新）
2、管理沟通 | ①沟通管理计划 ②工作绩效报告 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①沟通技术 ②沟通模型 ③沟通方法 ④信息管理系统 ⑤报告绩效 | ①项目沟通 ② 项目管理计划（更新） ③项目文件（更新） ④组织过程资产（更新）
3、控制沟通 | ①项目管理计划 ②项目沟通 ③问题日志 ④工作绩效数据 ⑤组织过程资产 | ① 信息管理系统 ②专家判断 ③会议 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） ⑤组织过程资产（更新）
①问题解决②合作③强制④妥协⑤求同存异⑥撤退
沟通的有效性是沟通的第一目标，非正式沟通优于正式沟通，水平沟通优于垂直沟通
最终目标：保障干系人之间有效沟通

## 8-项目干系人管理
识别干系人-规划干系人管理-管理干系人参与-控制干系人参与
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、识别干系人 | ①项目章程 ②采购文件 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①干系人分析 ②专家判断 ③会议 | ①干系人登记册
2、规划干系人 管理 | ①项目管理计划 ②干系人登记册 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②会议 ③分析技术 | ①干系人管理计划 ②项目文件（更新）
3、管理干系人 参与 | ①干系人管理计划 ②沟通管理计划 ③变更日志 ④组织过程资产 | ①沟通方法 ②人际关系技能 ③管理技能 | ①问题日志 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） ⑤组织过程资产（更新）
4、控制干系人 参与 | ①项目管理计划 ②问题日志 ③工作绩效数据 ④项目文件 | ①信息管理系统 ②专家判断 ③会议 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理文件（更新） ④项目文件（更新） ⑤组织过程资产（更新）
对干系人管理的主要目标：促进干系人对项目的理解与支持，使干系人了解项目的进展和有可能带来的影响

## 9-风险管理
规划风险管理-识别风险-定性风险分析-定量风险分析-应对风险计划-风险监控
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、规划风险管理 | ①项目管理计划 ②项目章程 ③干系人登记册 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①分析技术 ②专家判断 ③会议 | ①风险管理计划
2、识别风险 | ①风险管理计划 ②成本管理计划 ③进度管理计划 ④质量管理计划 ⑤人力资源管理计划 ⑥范围基准 ⑦活动成本估算 ⑧活动持续时间估算 ⑨干系人登记册 ⑩项目文件 @采购文件 ⑩事业环境因素 ⑩组织过程资产 | ①文档审查 ②信息收集技术 ③核对单分析 ④假设分析 ⑤图解技术 ⑥SWOT 分析 ⑦专家判断 | ①风险登记册
3、定性风险分析 | ①风险管理计划 ②范围基准 ③风险登记册 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①风险概率和影响评估 ②概率和影响矩阵 ③风险数据质量评估 ④风险分类 ⑤风险紧迫性评估 ⑥专家判断 | ①项目文件（更新）
4、定量风险分析 | ①风险管理计划 ②成本管理计划 ③进度管理计划 ④风险登记册 ⑤事业环境因素 ⑥组织过程资产 | ①数据收集和展示技术 ②定量风险分析和建模技术 ③专家判断 | ①项目文件（更新）
5、应对风险计划 | ①风险管理计划 ②风险登记册 | ①消极风险或威胁应对策略 ②积极风险或机会应对策略 ③应急应对策略 ④专家判断 | ①项目管理计划（更 新） ②项目文件（更新）
6、风险监控 | ①项目管理计划 ②风险登记册 ③工作绩效数据 ④工作绩效报告 | ①风险再评估 ②风险审计 ③偏差与趋势分析 ④技术绩效测量 ⑤储备分析 ⑥会议 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） ⑤组织过程资产（更新）

## 10-采购管理
规划采购管理-实施采购-控制采购-结束采购
过程 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、规划采购管理 | ①项目管理计划 ②需求文件 ③风险登记册 ④活动资源需求 ⑤项目进度计划 ⑥活动成本估算 ⑦干系人登记册 ⑧事业环境因素 ⑨组织过程资产 | ①自制或外购分析 ②专家判断 ③市场调研 ④会议 | ①采购管理计划 ②采购工作说明书 ③采购文件 ④供方选择标准 ⑤自制或外购决策 ⑥变更请求 ⑦项目文件（更新）
2、实施采购 | ①项目管理计划 ②采购文件 ③供方选择标准 ④卖方建议书 ⑤项目文件 ⑥自制或外购决策 ⑦采购工作说明书 ⑧组织过程资资产 | ①投标人会议 ②建议书评价技术 ③独立估算 ④专家判断 ⑤刊登广告 ⑥分析技术 ⑦采购谈判 | ①选定的卖方 ②协议 ③资源日历 ④变更请求 ⑤项目管理计划（更新） ⑥项目文件（更新）
3、控制采购 | ①项目管理计划 ②采购文件 ③协议 ④批准的变更请求 ⑤工作绩效报告 ⑥工作绩效数据 | ①合同变更控制系统 ②采购绩效审查 ③检查与审计 ④报告绩效 ⑤支付系统 ⑥索赔管理 ⑦记录管理系统 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） ⑤组织过程资产（更新）
4、结束采购 | ①项目管理计划 ②采购文件 | ①采购审计 ②采购谈判 ③记录管理系统 | ①结束的采购 ②组织过程资产（更新）
采购过程中，可以随着项目的调整修改SOW

## Tips
类比估算既可以针对整个项目，也可以针对项目中的某个部分【成本较低、耗时较少，准确性较低】
CMMI【软件能力成熟度模型】模型包含了从产品需求、设计、开发、编码、测试、交付，A保证产品或服务质量，B项目时间控制，C最低的成本
合同管理包含合同[签订、履行、变更,档案]管理
合同变更处理的首要原则是公平合理
采购过程中，工作说明书【SOW】可以随着项目的调整修改SOW
沉没成本是指由于过去的决策己经发生了的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本，在投资决策时，应避免受到沉没成本的干扰
税金是间接成本
三点估算PERT=（最乐观时间+最可能时间*4+最悲观时间）/6 计划评审技术估算时长= (悲观+乐观+4x最可能) /6
领导管人，管理管事
信息系统集成的核心是软件
二八原理，即80%的问题是20%的原因所造成的
信息安全属性及目标：保密性、完整性、可用性、不可抵赖性
鱼骨图是质量控制工具
沟通渠道M=N(N-1)/2，其中 N为人数，n >1
大数据5V 特点：数据量大（volume）、速度快（velocity）、类型多（variety）、 value （价值）、真实性（veracity）
续效审计(三E审计)【经济审计，效率审计，效果审计】
引入新技术会有很多不确定性，会增加冲突发生的概率
4种违约责任的承担方式1）继续履行 （2）采取补救措施（3）赔偿损失（4）支付约定违约金或定金
项目章程一般不会变，范围变更不会导致章程变化
目的不明，时间太长，效率太低，缺乏效果，建设内容、项目金额、付款方式，交工时间
信息化6要素:①信息技术应用（龙头主阵地）②信息资源(核心任务)③信息网络(应用基础)④信息技术和产业(建设基础)⑤信息化人才(成功之本)⑥信息化法规(保障)
从软件开发生命周期的角度划分，可将项目文档分为 开发文档、产品文档、管理文档
经验总结会一般全员参与【相关项目干系人都需要参加】，WBS 的制定由所有项目干系人完成
索赔原则：索赔的有理性、依据的有效性、计算的正确性
项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁
进度绩效指数SPI=EV/PV，SPI<1进度滞后 SPI>1 进度提前
成本绩效指数CPI=EV/AC，CPI<1成本超出 CPI>1 成本节约
标准差=(悲观时间-乐观时间) /6
项目可行性研究的技术评价应包括技术的（1）先进性（2）实用性（3） 可靠性（4）连锁效果（5）后果的危害性
确保讨论会议成功的措施：提前确定会议目的、提前进行会议准备、按时开始会议、把握会议的发言节奏、进行会议记录
老七工具：①流程图②因果图③直方图④散点图⑤排列图（帕累托图）⑥控制图⑦核查表
新七工具：①矩阵图②树形图③相互关系图④亲和图⑤过程决策程序图⑥活动网络图⑦优先矩阵（矩树相亲策动优）
讨论会议的主要目的是让与会人员充分发表意见，按照程序形成结论，而不能提前给出结论性的意见
项目绩效评审的主要目标：决定项目是否应该进入下一个阶段
状态评审会议是预先规定的、定期进行的交流有关项目信息的事件，目的是交换项目信息
正推取最大，逆推取最小
范围变更控制基本流程:1提出范围变更申请2对项目各领域造成的进行变更评估3由CCB审批4开始执行变更5变更确认6范围变更通知
范围变化会导致进度、成本、质量、合同等变化
全面质量管理4个核心的特征：全员参加、全过程、全面方法、全面结果
CCB 是决策机构,不是作业机构
实施变更之前4个重要控制点：授权、审核、评估,确认
7 种基本质量工具：（由粗到细，有表面到根本）散布图、直方图、帕累托图、因果图、流程图、检查表和控制图
资源平滑技术不会改变关键路径，达不到缩短工期的目标
项目工期就是找出时间最长的一条路径
快速跟进：把正常情况下按顺序执行的活动或阶段并行执行

## 精炼
（1）项目经理经验不足，进度估算不准确 （2）项目资源配置不足或者配置不合理（或人力，或物资）
估算活动资源[工具和技术]:1专家判断 2备选方案分析 3发布的估算数据 4自下而上估算 5项目管理软件 估算活动持续时间[工具和技术]:1专家判断 2类比估算 3参数估算 4三点估算 5群体决策技术 6储备分析 制定进度计划的[工具和技术]:1进度网络分析 2关键路径法 3关键链法 4资源优化技术 建模技术 6提前量和滞后量 7 进度压缩 8进度计划编制工具