## 1-整体管理
制定项目章程-制定项目管理计划-指导与管理项目工作-监控项目工作-实施整体变更控制-结束项目或阶段
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、制定项目章程 | ①项目工作说明书 ②商业论证 ③协议 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①专家判断 ②引导技术 | ①项目章程 | 项目章程一般不会变，范围变更不会导致章程变化
2、制定项目管理计划 | ①项目章程 ②其他过程的输出结果 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②引导技术 | ①项目管理计划
3、指导与管理项目工作 | ①项目管理计划 ②批准的变更请求 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②项目管理信息系统 ③会议 | ①可交付成果 ②工作绩效数据 ③变更请求 ④项目管理计划（更新） ⑤项目文件（更新）
4、监控项目工作 | ①项目管理计划 ②进度预测 ③成本预测 ④确认的变更 ⑤工作绩效信息 ⑥事业环境因素 ⑦组织过程资产 | ①专家判断 ②分析技术 ③项目管理信息系统 ④会议 | ①变更请求 ②工作绩效报告 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新）
5、实施整体变更控制 | ①项目管理计划 ②工作绩效报告 ③变更请求 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①专家判断 ②会议 ③变更控制工具 | ①批准的变更请求 ②变更日志 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新）
6、结束项目或阶段 | ①项目管理计划 ②验收的可交付成果 ③组织过程资产 | ①专家判断 ②分析技术 ③会议 | ①最终产品、服务或成果移交 ②组织过程资产（更新）

## 2-范围管理
规划范围管理-收集需求--定义范围-创建 WBS-确认范围-控制范围
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、规划范围管理 | ①项目管理计划 ②项目章程 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②会议 | ①范围管理计划 ②需求管理计划
2、收集需求 | ①范围管理计划 ②需求管理计划 ③干系人管理计划 ④干系人登记册 ⑤项目章程 | ①访谈 ②焦点小组 ③引导式研讨会 ④群体创新技术 ⑤群体决策技术 ⑥问卷调查 ⑦观察 ⑧原型法 ⑨标杆对照 ⑩系统交互图 回文件分析 | ①需求文件 ②需求跟踪矩阵
3、定义范围 | ①范围管理计划 ② 项目章程 ③需求文件 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②产品分析 ③备选方案识别 ④引导式研讨会 | ①项目范围说明书 ②项目文件（更新）
4、创建 WBS | ①范围管理计划 ②项目范围说明书 ③需求文件 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①分解 ②专家判断 | ①范围基准 ②项目文件（更新）
5、确认范围 | ①项目管理计划 ②需求文件 ③需求跟踪矩阵 ④核实的可交付成果 ⑤工作绩效数据 | ①检查 ②群体决策技术 | ①验收的可交付成果 ②变更请求 ③工作绩效信息 ④项目文件（更新）
6、控制范围 | ①项目管理计划 ②需求文件 ③需求跟踪矩阵 ④工作绩效数据 ⑤组织过程资产 | ①偏差分析 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） ⑤组织过程资产（更新）
每一个工作包只能属于一个控制账户。但是每个控制账户可能包含一个或多个工作包

## 3-进度管理
规划进度管理-定义活动-排列活动顺序-估算活动资源-估算活动持续时间-制定进度计划-控制进度
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、规划进度管理 | ①项目管理计划 ②项目章程 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②分析技术 ③会议 | ①进度管理计划
2、定义活动 | ①进度管理计划 ②范围基准 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①分解 ②滚动式规划 ③专家判断 | ①活动清单 ②活动属性 ③里程牌清单
3、排列活动顺序 | ①进度管理计划 ②活动清单 ③活动属性 ④里程碑清单 ⑤项目范围说明书 ⑥事业环境因素 ⑦组织过程资产 | ①紧前关系绘图法（PDM） ②确定依赖关系 ③利用时间提前量与滞后量 | ①项目进度网络图 ②项目文件（更新）
4、估算活动资源 | ①进度管理计划 ②活动清单 ③活动属性 ④资源日历 ⑤风险登记册 ⑥活动成本估算 ⑦事业环境资源 ⑧组织过程资产 | ①专家判断 ②备选方案分析 ③发布的估算数据 ④自下而上估算 ⑤项目管理软件 | ①活动资源需求 ②资源分解结构 ③项目文件（更新）
5、估算活动持续时间 | ①进度管理计划 ②活动清单 ③活动属性 ④活动资源需求 ⑤资源日历 ⑥项目范围说明书 ⑦风险登记册 ⑧资源分解结构 ⑨事业环境因素 ⑩组织过程资产 | ①专家判断 ②类比估算 ③参数估算 ④三点估算 ⑤ 群体决策技术 ⑥储备分析 | ①活动持续时间估算 ②项目文件（更新）
6、制定进度计划 | ① 进度管理计划 ②活动清单 ③活动属性 ④项目进度网络图 ⑤活动资源需求 ⑥资源日历 ⑦活动持续时间估算 ⑧项目范围说明书 ⑨风险登记册 ⑩项目人员分派 @资源分解结构 ⑩事业环境因素 ⑩组织过程资产 | ①进度网络分析 ②关键路径法 ③关键链法 ④资源优化技术 ⑤建模技术 ⑥提前量和滞后量 ⑦ 进度压缩 ⑧进度计划编制工具 | ①进度基准 ②项目进度计划 ③进度数据 ④项目日历 ⑤项目管理计划（更新） ⑥项目文件（更新）
7、控制进度 | ①项目管理计划 ②项目进度计划 ③工作绩效数据 ④项目日历 ⑤进度数据 ⑥组织过程资产 | ①绩效审查 ②项目管理软件 ③资源优化技术 ④建模技术 ⑤提前量和滞后量 ⑥进度压缩 ⑦进度计划编制工具 | ①工作绩效信息 ②进度预测 ③变更请求 ④项目管理计划（更新） ⑤项目文件（更新） ⑥组织过程资产（更新）

## 4-成本管理
规划成本管理--估算成本--制定预算--项目成本控制
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、规划成本管理 | ①项目管理计划 ②项目章程 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②分析技术 ③会议 | ①成本管理计划
2、估算成本 | ①成本管理计划 ②人力资源管理计划 ③范围基准 ④项目进度计划 ⑤风险登记册 ⑥事业环境因素 ⑦组织过程资产 | ①专家判断 ②类比估算 ③参数估算 ④自下而上估算 ⑤三点估算 ⑥储备分析 ⑦质量成本 ⑧项目管理软件 ⑨卖方投标分析 ⑩群体决策技术 | ①活动成本估算 ②估算依据 ③项目文件更新
3、制定预算 | ①成本管理计划 ②范围基准 ③活动成本估算 ④估算依据 ⑤项目进度计划 ⑥资源日历 ⑦风险登记册 ⑧协议 ⑨组织过程资产 | ①成本汇总 ②储备分析 ③专家判断 ④历史关系 ⑤资源限制平衡 | ①成本基准 ②项目资金需求 ③项目文件（更新）
4、控制成本 | ①项目管理计划 ②项目资金需求 ③工作绩效数据 ④组织过程资产 | ①挣值管理 ②预测 ③完工尚需绩效指数 ④绩效审查 ⑤项目管理软件 ⑥储备分析 | ①工作绩效信息 ②成本预测 ③变更请求 ④项目管理计划（更新） ⑤项目文件（更新） ⑥组织过程资产（更新）

## 5-质量管理
制订项目质量计划--项目质量保证--项目质量控制
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、制订项目质量计划 | ①项目管理计划 ②干系人登记册 ③风险登记册 ④需求文件 ⑤事业环境因素 ⑥组织过程资产 | ①成本效益分析 ②质量成本 ③七种质量工具 ④标杆对照 ⑤实验设计 ⑥统计抽样 ⑦其他质量规划工具 ⑧会议 | ①质量管理计划 ②过程改进计划 ③质量核对单 ④质量测量指标 ⑤项目文件（更新）
2、项目质量保证 | ①质量管理计划 ②过程改进计划 ③质量测量指标 ④质量控制测量结果 ⑤项目文件 | ①质量管理和控制工具 ②质量审计 ③过程分析 | ①变更请求 ②项目管理计划（更新） ③项目文件（更新） ④组织过程资产（更新）
3、项目质量控制 | ①项目管理计划 ②质量测量指标 ③质量核对单 ④工作绩效数据 ⑤批准的变更请求 ⑥可交付成果 ⑦项目文件 ⑧组织过程资产 | ①14 种基本质量工具 【鱼骨图】 ②统计抽样 ③检查 ④审查已批准的变更请求 | ①质量控制测量结果 ②确认的变更 ③核实的可交付成果 ④工作绩效信息 ⑤变更请求 ⑥项目管理计划（更新） ⑦项目文件（更新） ⑧组织过程资产（更新）
|  | 控制质量的图表有以下：分层图表法、排列图法、因果分析图法、散布图法、直方图法、控制图法， 关系图法、 KJ图法、系统图法、矩阵图法、矩阵数据分析法。PDPC法、网络图法 |  | 质量保证应该贯穿于整个项目生命期，项目经理不能担任 QA
六西格玛的优越之处在于从项目实施过程中改进和保证质量，培养了员工的质量意识，并且把质量意识融入企业文化中
质量审计应该是预先计划，不应该是随机

## 6-人力资源管理
项目人力资源计划编制-组建项目团队-项目团队建设-管理项目团队
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、项目人力资 源计划编制 | ①项目管理计划 ②活动资源需求 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①组织图与职位描述 ②人际交往 ③组织理论 ④专家判断 ⑤会议 | ①项目人力资源计划
2、组建项目团队 | ①项目人力资源计划 ②环境和组织因素 ③组织过程资产 | ①预分派 ②谈判 ③招募 ④虚拟团队 ⑤多标准决策分析 | ①项目人员分派 ②资源日历 ③ 项目管理计划（更 新）
3、项目团队建设 | ①人力资源管理计划 ②项目人员分派 ③资源日历 | ①人际关系技能 ②培训 ③团队建设活动 ④基本规则 ⑤集中办公 ⑥认可与奖励 ⑦人事测评工具 | ①团队绩效评价 ②事业环境因素（更 新）
4、管理项目团队 | ①人力资源管理计划 ②项目人员分派 ③团队绩效评价 ④问题日志 ⑤工作绩效报告 ⑥组织过程资产 | ①观察和交谈 ②项目绩效评估 ③冲突管理 ④人际关系技能 | ①变更请求 ②项目管理计划（更新） ③项目文件（更新） ④事业环境因素（更新） ⑤组织过程资产（更新）
形成阶段、震荡阶段、正规阶段（规范阶段）、表现阶段（发挥阶段）、结束阶段

## 7-沟通和项目干系人管理
规划沟通管理-管理沟通-控制沟通
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、规划沟通管理 | ①项目管理计划 ②干系人登记册 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①沟通需求分析 ②沟通技术 ③沟通模型 ④沟通方法 ⑤会议 | ①沟通管理计划 ②项目文件（更新）
2、管理沟通 | ①沟通管理计划 ②工作绩效报告 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①沟通技术 ②沟通模型 ③沟通方法 ④信息管理系统 ⑤报告绩效 | ①项目沟通 ② 项目管理计划（更新） ③项目文件（更新） ④组织过程资产（更新）
3、控制沟通 | ①项目管理计划 ②项目沟通 ③问题日志 ④工作绩效数据 ⑤组织过程资产 | ① 信息管理系统 ②专家判断 ③会议 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） ⑤组织过程资产（更新）
①问题解决②合作③强制④妥协⑤求同存异⑥撤退

## 8-项目干系人管理
识别干系人-规划干系人管理-管理干系人参与-控制干系人参与
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、识别干系人 | ①项目章程 ②采购文件 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①干系人分析 ②专家判断 ③会议 | ①干系人登记册
2、规划干系人 管理 | ①项目管理计划 ②干系人登记册 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①专家判断 ②会议 ③分析技术 | ①干系人管理计划 ②项目文件（更新）
3、管理干系人 参与 | ①干系人管理计划 ②沟通管理计划 ③变更日志 ④组织过程资产 | ①沟通方法 ②人际关系技能 ③管理技能 | ①问题日志 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） ⑤组织过程资产（更新）
4、控制干系人 参与 | ①项目管理计划 ②问题日志 ③工作绩效数据 ④项目文件 | ①信息管理系统 ②专家判断 ③会议 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理文件（更新） ④项目文件（更新） ⑤组织过程资产（更新）

## 9-风险管理
规划风险管理-识别风险-定性风险分析-定量风险分析-应对风险计划-风险监控
过程名 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、规划风险管理 | ①项目管理计划 ②项目章程 ③干系人登记册 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①分析技术 ②专家判断 ③会议 | ①风险管理计划
2、识别风险 | ①风险管理计划 ②成本管理计划 ③进度管理计划 ④质量管理计划 ⑤人力资源管理计划 ⑥范围基准 ⑦活动成本估算 ⑧活动持续时间估算 ⑨干系人登记册 ⑩项目文件 @采购文件 ⑩事业环境因素 ⑩组织过程资产 | ①文档审查 ②信息收集技术 ③核对单分析 ④假设分析 ⑤图解技术 ⑥SWOT 分析 ⑦专家判断 | ①风险登记册
3、定性风险分析 | ①风险管理计划 ②范围基准 ③风险登记册 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①风险概率和影响评估 ②概率和影响矩阵 ③风险数据质量评估 ④风险分类 ⑤风险紧迫性评估 ⑥专家判断 | ①项目文件（更新）
4、定量风险分析 | ①风险管理计划 ②成本管理计划 ③进度管理计划 ④风险登记册 ⑤事业环境因素 ⑥组织过程资产 | ①数据收集和展示技术 ②定量风险分析和建模技术 ③专家判断 | ①项目文件（更新）
5、应对风险计划 | ①风险管理计划 ②风险登记册 | ①消极风险或威胁应对策略 ②积极风险或机会应对策略 ③应急应对策略 ④专家判断 | ①项目管理计划（更 新） ②项目文件（更新）
6、风险监控 | ①项目管理计划 ②风险登记册 ③工作绩效数据 ④工作绩效报告 | ①风险再评估 ②风险审计 ③偏差与趋势分析 ④技术绩效测量 ⑤储备分析 ⑥会议 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） ⑤组织过程资产（更新）

## 10-采购管理
规划采购管理-实施采购-控制采购-结束采购
过程 | 输入（依据） | 工具和技术（方法） | 输出（结果）
1、规划采购管理 | ①项目管理计划 ②需求文件 ③风险登记册 ④活动资源需求 ⑤项目进度计划 ⑥活动成本估算 ⑦干系人登记册 ⑧事业环境因素 ⑨组织过程资产 | ①自制或外购分析 ②专家判断 ③市场调研 ④会议 | ①采购管理计划 ②采购工作说明书 ③采购文件 ④供方选择标准 ⑤自制或外购决策 ⑥变更请求 ⑦项目文件（更新）
2、实施采购 | ①项目管理计划 ②采购文件 ③供方选择标准 ④卖方建议书 ⑤项目文件 ⑥自制或外购决策 ⑦采购工作说明书 ⑧组织过程资资产 | ①投标人会议 ②建议书评价技术 ③独立估算 ④专家判断 ⑤广告 ⑥分析技术 ⑦采购谈判 | ①选定的卖方 ②协议 ③资源日历 ④变更请求 ⑤项目管理计划（更新） ⑥项目文件（更新）
3、控制采购 | ①项目管理计划 ②采购文件 ③协议 ④批准的变更请求 ⑤工作绩效报告 ⑥工作绩效数据 | ①合同变更控制系统 ②采购绩效审查 ③检查与审计 ④报告绩效 ⑤支付系统 ⑥索赔管理 ⑦记录管理系统 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） ⑤组织过程资产（更新）
4、结束采购 | ①项目管理计划 ②采购文件 | ①采购审计 ②采购谈判 ③记录管理系统 | ①结束的采购 ②组织过程资产（更新）

## Tips
类比估算既可以针对整个项目，也可以针对项目中的某个部分【成本较低、耗时较少，准确性较低】
CMMI【软件能力成熟度模型】模型包含了从产品需求、设计、开发、编码、测试、交付，A保证产品或服务质量，B项目时间控制，C最低的成本